内蒙古科尔沁右翼中旗

国家现代农业产业园创建方案

（2022-2024年）

科尔沁右翼中旗人民政府

2022年6月

内蒙古科尔沁右翼中旗

国家现代农业产业园创建方案

（2022-2024年）

科尔沁右翼中旗人民政府

2022年6月

前  言

科尔沁右翼中旗养牛历史悠久，成效显著。科尔沁右翼中旗建制于清崇德元年（1636年），又名图什业图旗，简称科右中旗，地域辽阔，土质肥沃，是内蒙古自治区33个牧业旗之一、兴安盟唯一牧业旗，是内蒙古自治区重要的畜牧业生产基地。科尔沁右翼中旗地处我国肉牛产业优势区，养殖历史悠久，早在上世纪就已开始进行黄牛饲养，有较好的养殖基础。肉牛产业已成为科尔沁右翼中旗主导产业、支柱产业。2021年4月，经内蒙古自治区农牧厅和财政厅批复，科尔沁右翼中旗被列为兴安盟第一个自治区级现代农牧业产业园建设旗县；2021年11月科尔沁右翼中旗入选全国农业全产业链典型县。

肉牛种业业绩突出，全国知名。园内建有一个国家级种公牛站，是兴安盟首个种公牛站，从国外引进西门塔尔、安格斯、利木赞、夏洛莱等优质种公牛180余头，全部为特级种公牛，年采精能力达350万剂、优质胚胎3000枚，辐射全国23个省市自治区，为全国肉牛种业发展做出了积极贡献。

生态基础得天独厚，绿色发展前景广阔。科尔沁右翼中旗生态环境优良，现有天然草牧场1300万亩、耕地452万亩，无重工业污染，地处世界公认的“黄金牧场”“黄金肉牛带”“黄金玉米带”，全年空气优良天数在300天以上，四季分明、雨热同期，土壤重金属含量接近于零，未经污染的土壤、水质、空气等绿色资源为发展肉牛产业创造了有利的条件。农牧结合、种养循环发展基础较好。近年来，产业园大力推进“农牧结合、种养循环、草畜平衡”发展，基本形成了“玉米（牧草）-饲料加工-肉牛养殖-屠宰加工-废弃物利用（肥料）-还田”的生态循环发展模式，园内畜禽粪污综合处理率达到85%，秸秆综合利用率达到90%。绿色有机品牌优势明显。产业园依托科尔沁右翼中旗“有机食品之乡”的品牌优势，积极发展绿色食品和有机农产品生产，现有绿色食品和有机农产品认证面积12.7万亩，认证个数34个，园内肉牛产品质量安全追溯管理的比例达80%以上。科尔沁牛肥牛肉被认定为国家地理标志产品，肉牛及牛肉已通过“三品一标”认证。

为推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，科尔沁右翼中旗按照肉牛特色产业可持续、高质量发展要求，整合资源，有力打造“生产+加工+科技＋营销”一体化发展的现代农业产业园，争创国家级肉牛产业园，全力将科尔沁右翼中旗肉牛产业打造成内蒙古领先、全国一流的地方特色品牌，带动区域肉牛特色产业做大做强。

目 录

第一章 创建基础	1

一、 科尔沁右翼中旗概况	1

二、 科尔沁右翼中旗肉牛产业基本情况	2

三、 产业园范围及主导产业	3

1、 产业园范围	3

2、 土地利用现状	4

3、 基础设施状况	4

4、 产业园主导产业	4

四、 创建条件	7

1、 肉牛产业全国知名	7

2、 规划布局科学合理	8

3、 建设水平全区领先	9

4、 绿色发展国内闻名	10

5、 带动农民作用显著	11

6、 政策支持措施有力	12

7、 组织管理健全完善	14

第二章 创建思路与目标	16

一、 指导思想	16

二、 基本原则	16

三、 功能定位	17

四、 建设目标	18

第三章 功能布局	22

一、 布局原则	22

二、 总体布局	22

三、 分区功能	23

1、 “一心”	23

2、 “二区”	24

3、 “三基地”	25

第四章 创建任务	28

一、 做优做强肉牛主导产业，建设乡村产业兴旺引领区	28

1、 强化良种繁育推广能力	28

2、 提高规模化、标准化养殖水平	28

3、 完善饲草供应能力	29

二、 加快现代要素聚集，建设现代技术与装备集成区	29

1、 完善科技支撑体系	30

2、 加强人才队伍建设	31

3、 强化金融支撑	31

4、 强化数字支撑	32

三、 推进产加销一体化发展，建设一二三产融合发展区	33

1、 提升屠宰加工能力	33

2、 加强冷链物流体系建设	33

3、 打造区域性肉牛产业交易中心	34

4、 拓展服务功能	34

四、 推动适度规模经营，建设新型经营主体创业创新孵化区	35

1、 培育壮大新型经营主体	35

2、 鼓励主体创业创新	36

五、 提升产业质量效益和竞争力，建设高质量发展示范区	36

1、 提升绿色生产能力	36

2、 促进循环农业推广	37

3、 强化质量检测监管	37

4、 加强品牌培育宣传	38

第五章 重点项目及投资估算	40

一、 设施装备提升工程	40

二、 产业融合发展建设工程	44

三、 产业园区服务能力提升工程	46

四、 产业园区绿色高质量发展工程	48

五、 实施进度安排	50

1、 投资计划	50

2、 实施进度	51

第六章 创建举措	52

一、 利益联结机制	52

1、 建立市场价格风险保障与利益返还机制	52

2、 创新“农民入股+保底收益+按股分红”机制	53

3、 推进“订单收购+分红”利益分配机制	53

4、 探索“集体经济入股分红”机制	54

5、 支持中小型新型经营主体发展	54

6、 建立农民创业引导与服务机制	55

二、 运行管理机制	55

1、 组织管理	56

2、 运行机制	58

三、 政策支持体系	60

1、 用地保障政策	60

2、 财政扶持政策	61

3、 人才支持政策	63

4、 科技创新应用政策	65

5、 基础设施配套政策	66

四、 保障措施	67

1、 强化监督考核	67

2、 统筹资金使用	67

3、 狠抓项目落地	68

4、 强化法制保障	68

附表1	70

附图	79

附图1 区位分析图

附图2 现状分析图

附图3 土地利用现状图

附图4 空间结构图

附图5 重点项目布局图

创建基础

科尔沁右翼中旗概况

科尔沁右翼中旗位于大兴安岭南麓、科尔沁沙地北端，是兴安盟最南端的一个旗。全旗总土地面积15613平方公里，其中，耕地452万亩，草牧场1300万亩，林地413万亩。属山前丘陵洪积台地，平均海拔260m~280m。

全旗行政区域土地面积15613平方公里，辖12个苏木镇、173个嘎查、464个艾里，现由中央宣传部定点帮扶。2020年，全旗地区生产总值68.69亿元，按可比价格计算，增长3.3%。其中，一产增加值28.54亿元，增长3.5%；二产增加值13.61亿元，增长4.6%；三产增加值26.54亿元，增长2.3%。三次产业比例41.6:19.8:38.6。规模以上工业增加值增速1.6%；500万元以上固定资产投资28.4亿元，增长30.9%；公共财政预算收入3.87亿元，增长88.42%，公共财政预算支出34.7亿元，增长9.95%；城镇常住居民人均可支配收入28465元，增长4.8%；农村牧区常住居民人均可支配收入11832元，增长9.2%；社会消费品零售总额9.56亿元，下降4.9%。

科尔沁右翼中旗是兴安盟唯一的牧业旗、内蒙古自治区33个牧业旗之一，是内蒙古自治区重要的畜牧业生产基地，畜牧业一直是全旗的传统产业、基础产业和支柱产业，是农牧民收入的主要来源。2020年，全旗大小畜存栏194.5万头（只），其中，大畜34.88万头，小畜150.8只，猪12.23口。全年肉类总产量4.72万吨，牛奶产量1.49万吨。科尔沁右翼中旗通过着力发展舍饲养殖，棚圈面积已达366.4万平方米，规模化舍饲养殖比例达到89%以上。全旗拥有农牧业产业化重点企业32家，自治区级7家，盟市级7家，旗县级18家。

科尔沁右翼中旗肉牛产业基本情况

科尔沁右翼中旗肉牛产业基础雄厚、发展后劲十足，是全国肉牛输出大县，近年来将发展肉牛产业作为农村牧区经济结构调整的突破口，通过推进品种改良、加强基础设施建设、转变饲养管理方式、扶持适度规模养殖等一系列措施，肉牛产业得到较大发展，已经成为科尔沁右翼中旗的主导产业之一。2021年，全旗牛存栏数达36.5万头，占自治区肉牛总存栏的6.3%，占兴安盟肉牛总存栏的44.2%。其中基础母牛21.68万头，占比达59.4%。肉牛品种以西门塔尔牛二代及本地黄牛为主，其中西门塔尔牛二代占肉牛总头数的95%，肉牛饲养数量和质量均有较大提升。全旗现有肉牛饲养龙头企业2家，种牛繁育基地1处，万头育肥牛饲养基地2处，肉牛屠宰加工企业2家，大型牲畜交易市场1个。全旗标准化棚圈27530处、366.5万平方米，储草棚182处、9.3万平方米，青贮窖4760处28万立方米。牲畜改良率98%以上，秸秆综合利用转化率90%，畜禽粪污资源化利用率达到85%以上，动物疫病防控免疫密度保持100%。肉牛产业已经初步形成了以龙头企业为带动、以农牧部门为技术依托、集中饲养和分户散养相结合的生产格局。

产业园范围及主导产业

产业园范围

科尔沁右翼中旗国家现代农业产业园位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗中南部，范围包括好腰苏木、巴彦淖尔苏木、巴彦忙哈苏木、高力板镇、巴彦呼舒镇、代钦塔拉苏木共6个苏木（镇），产业园面积734.7万亩。产业园区位分析详见图1-1。

图1-1 产业园区位分析图

土地利用现状

产业园总用地734.7万亩，其中可用建设用地0.7万亩，耕地为211.9万亩，牧草地371.0万亩，其他用地151.1万亩。产业园土地属全旗土地和水资源条件较好的地区，耕地资源丰富。园内现有养殖面积约71.47万亩，其中标准养殖面积2443亩，已建成养殖棚舍4.5万座。建设用地可用于发展肉牛加工、物流、交易、文旅、管理服务等二三产业项目。

基础设施状况

产业园基础设施配套较为完备。在电力方面，科尔沁右翼中旗是兴安盟重要的电力能源基地，电力输入、输出通道畅通，产业园已实施农网改造工程，有效提升了农村牧区电网条件。在道路方面，产业园已实施农村公路改造和街巷硬化工程，嘎查公路全部通畅，道路交通条件得到有效改善。在水利方面，产业园霍林河灌区建设条件较好，水量充足、水质达标。在通信方面，产业园各苏木镇光纤网络和移动4G通信网络已经基本覆盖，广播电视“户户通”已实现全覆盖。在农田建设方面，随着高标准农田建设持续开展，产业园农田水、田、林、电、路、渠条件也已得到有效改善。

产业园主导产业

主导产业比选。科右中旗肉牛产业产值占比较高，产业集中度较高。2021年全旗农业总产值28.79亿元，其中全旗肉牛产业一产产值13.3亿元，占比46.2%；2021年产业园总产值60亿元，肉牛产业一二三产业产值38亿元，占比63.3%。综观科右中旗农业产业，肉牛产业居于主导地位。因此，产业园选择肉牛为主导产业。

产业园主导产业发展基础较好。在饲草料生产方面，已建成年产青贮饲料40~50万吨的饲草料生产基地，实现了饲草料全程机械化、标准化生产。在肉牛良种繁育方面，产业园现有国家级种公牛站1处，种公牛存栏180余头，年产冷冻精液350万剂、优质胚胎3000枚。在肉牛饲养方面，产业园现有肉牛存栏15.3万头，出栏8.2万头。在加工物流方面，产业园以内蒙古华阳牛业科技集团有限公司（以下简称华阳公司）为主体，建设10万头肉牛屠宰加工生产线、8000吨熟食制品加工生产线，即将竣工投产；以华阳公司为主体，20万吨冷链物流基地正在筹建；以内蒙古鸿安牛业科技有限公司（以下简称鸿安公司）为主体，已建成大型牲畜交易市场1个，可实现年交易牛羊100万头以上。在经营主体发展方面，产业园现有肉牛养殖各类主体共4389个，盟级合作社示范社近40家，均占到全旗的60%左右。产业园内农牧户数9407户，其中从事养牛户数5705户。在防疫及科技服务体系建设方面，已经形成以旗农科局为技术支撑单位，以乡、村服务站为补充，以“专家团队+专技人员+科技员+实用人才”为主要模式的旗、乡、村三级服务体系，为肉牛产业发展提供了强有力的技术保障。在园区建设方面，以东达百利舸城乡统筹产业园区和百吉纳工业循环经济园区为产业集聚平台，不断壮大肉牛加工和物流产业，提升肉牛产业规模、品质、价值和效益。在科技创新发展方面，以中国农业科学院、中国农业大学、青岛农业大学为技术依托单位，分别创建了国家级众创空间1家、自治区级众创空间试点1家。产业园肉牛养殖、加工、流通、科技等全产业链已初步形成。

表1-1 产业园基本情况表

| 指标分类 | 指标名称 | 单位 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益提升 | 产业园总产值 | 亿元 | 60 |
|  | 产业园农业总产值 |  | 16 |
|  | 主导产业产值 |  | 38 |
|  | 其中：一产产值 |  | 11.07 |
|  | 二产产值 |  | 26.6 |
|  | 三产产值 |  | 0.33 |
|  | 主导产业产值占产业园年总产值比 | % | 63.3 |
|  | 农产品加工业产值与农业总产值比 |  | 2.4:1 |
| 生产发展 | 肉牛存栏量 | 万头 | 15.3 |
|  | 肉牛出栏量 |  | 8.2 |
|  | 年屠宰能力 |  | 2.5 |
|  | 主导产业加工转化率 | % | 58 |
| 要素集聚 | 良种覆盖率 | % | 98 |
|  | 农业科技进步贡献率 |  | 62 |
|  | 专业技术人员数量 | 人 | 500 |
|  | 省级及以上科研单位设立研发平台 | 个 | 3 |
|  | 农作物耕种收综合机械化率 | % | 85 |
|  | 年培训高素质农民或农村实用人才 | 人次 | 600 |
| 利益共享 | 肉牛养殖规模化率 | % | 72 |
|  | 入园参与主导产业生产经营企业 | 个 | 4 |
|  | 其中：国家级龙头企业 |  | 3 |
|  | 省级龙头企业 |  | 1 |
|  | 从事主导产业生产经营合作社 |  | 300 |
|  | 从事主导产业生产经营家庭农场 |  | 50 |
|  | 带动就业人数 | 人 | 30000 |
|  | 园内农民人均可支配收入 | 元 | 16500 |
| 绿色发展 | 畜禽粪污综合处理率 | % | 85 |
|  | 绿色、有机、地理标志农产品认证比例 |  | 60.5 |
|  | 园内农产品质量安全追溯管理的比例 |  | 80 |
|  | 农产品质量安全抽检合格率 |  | 99 |

创建条件

肉牛产业全国知名

产业园地处我国肉牛产业优势区，养殖历史悠久，早在上世纪就已开始进行黄牛饲养，有较好的养殖基础。肉牛产业为科尔沁右翼中旗支柱产业。2021年产业园肉牛产业总产值38亿元，占产业园总产值比63.3%。全旗肉牛存栏36.5万头，占内蒙古自治区肉牛存栏量的6.3%。园区内建有一个国家级种公牛站，为自治区第6个种公牛站，也是兴安盟首个种公牛站，从国外引进西门塔尔牛、安格斯、利木赞等、夏洛莱等优质种公牛180余头，全部为特级种公牛，年采精能力达350万剂、优质胚胎3000枚，辐射全国23个省市自治区，为全国肉牛种业发展做出了积极贡献。产业园肉牛产业链条齐全，在加工物流方面，产业园以内蒙古华阳牛业科技集团有限公司（以下简称华阳公司）为主体，建设10万头肉牛屠宰加工生产线、8000吨熟食制品加工生产线，即将竣工投产；以华阳公司为主体，20万吨冷链物流基地正在筹建；以内蒙古大庙牛羊交易市场有限公司（以下简称大庙牛羊市场）为主体，已建成大型牲畜交易市场1个，可实现年交易牛羊100万头以上。科尔沁右翼中旗有“有机食品之乡”的美誉，现已拥有省级以上知名品牌3个，“科尔沁牛”区域公用品牌入选全国百强农产品区域公用品牌，鸿安企业品牌的牛肉分割产品获“中国十佳企业牛肉品牌”称号，其中“鸿安牌”牛肉系列产品被指定为2018上合组织青岛峰会唯一牛肉产品供应商。肉牛产业文旅初步推进，牛文化宣传展示中心项目正在筹建。

规划布局科学合理

产业园内养殖、加工、流通、科技等功能齐全，建有通信基站、光缆线路、通信管道、4G基站等设施，布局合理，满足全产业链发展的需求。产业园内现有即将竣工的现代农牧业服务中心大楼，现有东达百利舸城乡统筹产业园区和百吉纳工业循环经济园区已经吸引多家大型肉牛产业加工物流企业入驻，并有大庙牛羊市场已投入运营。肉牛产业全产业链各重要环节已经在园区内集中布局。一条集饲草、养殖、改良、交易、加工、服务于一体的肉牛全产业链已经加速构建。

饲料供应方面，全旗已建成年产青贮饲料40~50万吨的饲草料生产基地，为肉牛养殖提供了丰富的绿色饲料。肉牛加工方面，在东达百利舸城乡统筹产业园区，集中布局有内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司（以下简称二龙屯有机农业公司）、内蒙古中农兴安种牛科技有限公司（以下简称中农兴安公司）、阳信华阳公司、鸿安公司等多家产业化龙头企业，开展农产品与食品加工。肉牛产品流通交易方面，依托华阳公司，在科尔沁右翼中旗百吉纳工业循环经济园区筹建农产品冷链物流产业园；依托鸿安公司，已在巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查建成运营大庙牛羊市场；并配套建设集全景农业展示、网上营销、惠农电子商务、农产品研发检测、仓储物流配送五大功能的电商平台。

建设水平全区领先

生产设施装备水平高。肉牛饲养以舍饲为主，园内现有养殖面积约71.47万亩，其中标准养殖面积2443亩，已建成养殖棚舍4.5万座，其中大型基础母牛养殖基地2处、育肥牛饲养基地5处。在饲草料生产方面，已建成年产青贮饲料40-50万吨的饲草料生产基地，实现了饲草料全程机械化、标准化生产。

产业园有较好的科技支撑。成功申报国家级高新技术企业一家、自治区级企业研发中心一家，实施自治区科技项目15项、盟级科技项目3项。积极搭建创业创新孵化平台，申报国家级众创空间一家、自治区级众创空间试点一家。累计选派科技特派员120人次。累计建设完成11个农牧业科技示范园区、示范户，其中，盟级科技示范园区2家、科技示范户4户，有效促进了农牧业科技成果转化。产学研合作日益紧密，依托中农兴安公司国家级种公牛站，围绕肉牛良种繁育、肉牛标准化养殖等领域，积极与中国农业科学院、中国农业大学、内蒙古自治区农业科学院、内蒙古农业大学、山东农业大学、青岛农业大学、兴安盟农研所等科研机构开展交流。良种繁育能力不断增强。上世纪以来，在全旗范围内陆续开展无公牛全冷配工程、胚胎移植等工作，培育出以草原黄牛为母本的西门塔尔改良二代，2000年全面推广细管冻精和颗粒冷冻精液人工授精改良技术，目前共有牛冷配站点885个，改良良种比例达到98%。肉牛产业多元经营主体蓬勃发展。产业园现有肉牛养殖各类主体共4389个，盟级合作社示范社近40家，均占到全旗的60%左右，全旗目前已培训高素质农牧民1600人，认定高素质农牧民两批次760人。防疫及科技服务体系建设成效显著。产业园现有畜牧工作站、动物疫控中心、农广校等旗级畜牧技术服务单位，各苏木/镇均已配备基层动物防疫站，动物防疫员、专业技术人才和人工授精技术员队伍不断壮大，已经形成以旗农科局为技术支撑单位，以乡、村服务站为补充，以“专家团队+专技人员+科技员+实用人才”为主要模式的旗、乡、村三级服务体系，技术力量雄厚，为肉牛产业发展提供了强有力的技术保障。

绿色发展国内闻名

生态环境优良。科尔沁右翼中旗现有天然草牧场1300万亩、耕地452万亩，无重工业污染，地处世界公认的“黄金牧场”“黄金肉牛带”“黄金玉米带”，全年空气优良天数在300天以上，四季分明、雨热同期，土壤重金属含量接近于零，未经污染的土壤、水质、空气等绿色资源为发展肉牛产业创造了有利的条件。农牧结合、种养循环发展基础较好。近年来，产业园大力推进“农牧结合、种养循环、草畜平衡”发展，基本形成了“玉米（牧草）-饲料加工-肉牛养殖-屠宰加工-废弃物利用（肥料）-还田”的生态循环发展模式，园内畜禽粪污综合处理率达到85%，秸秆综合利用率达到90%。绿色有机品牌优势明显。产业园依托科尔沁右翼中旗“有机食品之乡”的品牌优势，积极发展绿色食品和有机农产品生产，现有绿色食品和有机农产品认证面积12.7万亩，认证个数34个，园内农产品质量安全追溯管理的比例达80%。科尔沁牛肥牛肉被认定为国家地理标志产品，肉牛及牛肉已通过“三品一标”认证。

带动农民作用显著

多元主体协同发展，对农民带动作用日益增强。产业园现有4389个肉牛养殖主体中，50头以下养殖户3746个。农牧民合作社对农牧民发展肉牛养殖的带动作用更加明显。产业园对壮大嘎查集体经济取得一定成效，依托科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区，已有20个嘎查集体经济入驻。各类培训活动有序开展，2021年培训农牧民近15000人次，培训新型经营主体2000人次，培训高素质农牧民600人次。产业园和农牧民利益联结日趋完善。根据科尔沁右翼中旗《建立完善龙头企业与农牧民利益联结长效工作机制实施方案》《推进农村牧区一二三产业融合发展方案》等文件精神，积极探索“政府+企业+合作组织+银行+保险+农牧户”的发展模式，已形成订单合同型、价格保护型、服务协作型、流转聘用型等互利共赢利益联结机制，有效推进了“小农户”与“大生产”的对接。

政策支持措施有力

中央宣传部帮助量身定制“做牛文章”战略定位。2018年，在中央政治局委员、中央宣传部部长黄坤明同志高度重视、亲自推动下，专门派出调研组历时5个月，实地调研、走访座谈、多方论证，形成指导地区产业定位、发展思路、主攻方向的《吃生态饭 做牛文章 念文旅经——科尔沁右翼中旗脱贫攻坚和乡村振兴调研报告》，习近平总书记对调研报告作出重要批示，汪洋同志、胡春华同志也先后作出批示，对调研工作予以充分肯定。在此基础上，在中宣部的积极推动下，山东省阳信鸿安集团广富畜产品有限公司等2家国内知名肉牛产业龙头企业签约落户科尔沁右翼中旗。自治区政府也制定了差别化扶持、对口帮扶、厅局帮扶，京蒙协作等相关政策，从政策、项目、资金等方面向科尔沁右翼中旗倾斜。

产业发展政策环境优。科尔沁右翼中旗认真贯彻落实中宣部关于做好“牛文章”战略定位和兴安盟委行署发展肉牛奶牛产业实施“双百千亿”工程要求，提出了将肉牛产业打造成为优势产业和品牌产业的战略构想，并相继制定了《科尔沁右翼中旗肉牛产业发展规划（2019-2022年）》《科尔沁右翼中旗优质良种肉牛产业发展扶持办法》《科尔沁右翼中旗肉牛产业倍增计划实施方案》等肉牛产业政策措施，同时，正在研究制定《科右中旗肉牛产业高质量发展实施方案》，为农业产业园创建为提供了很好的政策环境。

用地保障方面。出台《推进农牧业产业化联合企业工作方案》，保障用地用电需求，落实促进现代农业新型农业主体农产品加工业，休闲农业和乡村旅游等用地支持政策。指导开展村土地利用规划编制年度建设用地计划，优先支持龙头企业，农民合作社和家庭农场等新型农业经营主体建设农业配套辅助设施，开展农产品加工和流通。对新型农业经营主体发展较快，用地集约且需求大的地区，适当增加年度新增建设用地指标。对于引领农业产业化联合体发展龙头企业所需建设用地应优先安排、优先审批。

金融服务方面。为积极响应“做牛文章”战略，农业银行内蒙古分行专门为科右中旗出台了金融支持肉牛产业链贷款政策，计划在三年内（2020-2022年）投放 20亿元的意向性信用额度，采取免抵押担保、实行优惠利率等措施，用于解决饲草料种植户、一般养牛户、养牛专业合作社、育肥户、交易中心、屠宰加工企业、销售企业、品种改良等肉牛全产业链融资需求。利用支农贷款发放优质良种肉牛产业贷款的年利率不高于同期再贷款利率4个百分点。目前，已累计投放13.75亿元。

在保险方面。加强肉牛养殖保险推广，组织各苏木镇联合保险机构，广泛宣传保险政策，强化养殖户保险意识，推进养殖业政策性保险和商业保险相结合，有效降低养殖户风险。出台《科右中旗农牧和科技局肉牛保险试点竞争性评审方案》和《科右中旗人民政府关于肉牛养殖保险配套资金的承诺函》，对肉用能繁母牛养殖、育肥牛养殖、犊牛养殖进行保险。保险对象为试点旗县从事肉牛养殖的农户、养殖大户、家庭农场、企业和专业合作经济组织。一头牛赔偿金额为12000元左右，投保金额为500元，农牧民只需交100元，剩余的400元保费由财政扶持，有效提高全产业链风险防控能力。

组织管理健全完善

科尔沁右翼中旗政府高度重视国家现代农业产业园建设，成立科尔沁右翼中旗国家现代农业产业园创建领导小组，由人民政府旗长为组长，全面负责园区的规划、决策部署、政策制定和协调督导等各项工作。领导小组办公室负责落实有关配套政策，协调解决发展过程中的重大问题，落实园区总体规划、实施方案、管理办法与规章制度的制定及实施监督等，在人、财、物等方面给予全力支持。旗政府还专门出台《科尔沁右翼中旗国家现代农业产业园工作制度》，为产业园建设工作的顺利进行奠定坚实基础。

创建思路与目标

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，深化农业供给侧结构性改革，聚焦肉牛主导产业，聚力建设以良种繁育为基础、规模化种养基地为依托、产业化龙头企业带动、现代生产要素聚集，“生产高效+加工提质+科技引领”的现代农业产业集群，促进“种-养-加-销-游”全产业链开发和产业融合发展，推广合作制、股份制、订单农业等农民增收利益联结机制，将产业园建设成为全国知名的优质肉牛产业航母和全区农牧业高质量发展样板区，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

基本原则

坚持以姓农、务农、为农和兴农为根本宗旨。坚持姓农，产业园发展以农业为基础、以农民为核心；坚持务农，产业园建设围绕农业干，推广应用新品种新技术，做大做强农业产业；坚持为农，产业园一切政策措施和资金项目为农业发展和农民增收服务，让农民分享产业园发展成果；坚持兴农，广泛吸引和集聚现代要素，提高农业质量效益和竞争力。

坚持政府引导，市场主导。强化政府在规划引领、机制创新、政策支持和配套服务等方面的作用，强化基础条件支撑，完善政策支持体系，培育乡村发展新动能。充分发挥市场主体在产业发展、投资建设、产品营销等方面的主导作用，坚持开门办园，吸引多元主体参与产业园建设。

坚持全链构建，融合发展。围绕做大做强肉牛产业链，充分发挥龙头企业引领作用，建设绿色生产大基地，发展现代加工，促进市场流通，推进“生产+加工+科技+营销”全产业链布局、一二三产业深度融合发展，加速新旧动能转换，加快产业转型升级，持续推动产业基础高级化，产业链、供应链现代化。

坚持生态优先，绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，保持生态定力，严守生态红线，促进种养充分结合、物质有效循环，打造资源节约型、环境友好型、生态保育型农业。创设绿色政策，把资源承载能力、生态环境容量作为建设发展的基本前提，构建绿色、低碳、循环发展长效机制。

功能定位

——全国知名的优质肉牛产业航母。瞄准全国一流、世界先进，打造集科研、育种、种源生产和示范功能于一体的肉牛种业平台，建设全国肉牛优质种源和品种创新核心区。依托本地科研机构、科技型龙头企业及建立长期合作关系的科研单位，搭建农科教结合、产学研协作平台，集成应用新品种、新技术、新装备和新模式，建设全国肉牛科技产业化应用引领区。推进标准化规模养殖，提升设施装备水平，提高劳动生产率、土地产出率、资源利用率，推进肉牛养殖扩量与提质相结合，大力发展屠宰加工和冷链物流，建设全国重要的优质牛肉供给保障基地和全国现代畜牧业示范区。

——全区农牧业高质量发展样板区。统筹生态环境承载能力和农畜产品供给保障能力，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，推进绿色代替、种养循环，促进生态保护与农牧业发展有机融合、相得宜彰，构建人与自然和谐共生的农牧业发展新格局，为全区农牧业绿色发展提供示范。推进一产往后延、二产两头连、三产走高端，加快构建肉牛全产业链，着力发展牛产品、牛文化、牛业态，探索完善“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”合作共赢模式，推动农业与现代产业要素跨界配置，为全区农村一二三产业融合发展提供示范。

建设目标

到2024年，内蒙古科尔沁右翼中旗现代农业产业园基本建成，生产规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化的全产业链开发格局基本形成，产业园年总产值达到83亿元；农民持续稳定增收机制有效运行，园内农民人均可支配收入达到2.1万元，成为产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的现代农业产业园，形成乡村发展新动力、农民增收新机制、乡村产业融合发展新格局。

主导产业集群发展。肉牛产业规模进一步扩大，生产、加工、物流、研发、示范、服务、旅游等相互融合，形成具有全国影响力的产业集群。到2024年，产业园肉牛产业总产值达到66亿元。肉牛年末存栏量达到21万头，肉牛年出栏量达到11万头，一产产值达到16亿元；肉牛年屠宰能力达到5.5万头，主导产业加工转化率达到80%，二产产值达到50亿元，与一产产值比达到3.1：1。

要素水平区域领先。科学技术、良种良法、基础设施、物质装备等现代生产要素在产业园高度集聚，产业发展的基础支撑明显提升。到2024年，产业园科研创新能力进一步提升，科研经费投入同比增长5%以上，与4家省级以上科研教育单位设立合作平台，肉牛良种覆盖率达到98%以上，农业科技进步贡献率达到65%以上，年培训高素质农牧民或农村实用人才达到800人次。

带动农民作用显著。产业园成为创新创业热土，培育壮大一批新型经营主体，利益联结机制有效运行。到2024年，产业园肉牛养殖规模化率达到76%以上，参与肉牛产业生产经营企业达到10家，其中省级以上龙头企业6家；肉牛专业合作社达到330家，园内30%以上的农户加入合作社联合经营。农民能够充分享受二三产业增值收益，园内农民人均可支配收入达到2.1万元。

绿色发展成效突出。产业园种养结合紧密，产地环境得到有效保护，农牧业绿色、低碳、循环发展长效机制基本建立。到2024年，畜禽粪污综合利用率达到86%以上。生产标准化、经营品牌化、质量可追溯，产品优质安全，园内农产品质量安全追溯管理的比例达到85%以上，农产品质量安全抽检合格率达到99%以上。绿色、有机、地理标志农产品认证比例达到80%以上。

到2024年，产业园农业农村现代化基本实现，优势和作用进一步凸显，示范引领全国肉牛产业发展，成为全国现代农业建设样板区和乡村产业兴旺引领区。具体指标见表3-1。

表3-1产业园建设目标指标表

| 指标分类 | 指标名称 | 单位 | 2021年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益提升 | 产业园总产值 | 亿元 | 60 | 83 |
|  | 产业园农业总产值 |  | 16 | 23 |
|  | 主导产业产值 |  | 38 | 66 |
|  | 其中：一产产值 |  | 11.07 | 16 |
|  | 二产产值 |  | 26.6 | 50 |
|  | 三产产值 |  | 0.33 | 0.4 |
|  | 主导产业产值占产业园年总产值比 | % | 63.3 | 80.0 |
|  | 农产品加工业产值与农业总产值比 |  | 2.4:1 | 3.1:1 |
| 生产发展 | 肉牛存栏量 | 万头 | 15.3 | 21 |
|  | 肉牛出栏量 |  | 8.2 | 11 |
|  | 年屠宰能力 |  | 2.5 | 5.5 |
|  | 主导产业加工转化率 | % | 58 | 80 |
| 要素集聚 | 良种覆盖率 | % | 98 | >98 |
|  | 农业科技进步贡献率 |  | 62 | 65 |
|  | 专业技术人员数量 | 人 | 500 | 800 |
|  | 省级及以上科研单位设立研发平台 | 个 | 3 | 4 |
|  | 农作物耕种收综合机械化率 | % | 85 | 90 |
|  | 年培训高素质农民或农村实用人才 | 人次 | 600 | 800 |
| 利益共享 | 肉牛养殖规模化率 | % | 72 | 76 |
|  | 入园参与主导产业生产经营企业 | 个 | 4 | 10 |
|  | 其中：国家级龙头企业 |  | 3 | 3 |
|  | 省级龙头企业 |  | 1 | 3 |
|  | 从事主导产业生产经营合作社 |  | 300 | 330 |
|  | 从事主导产业生产经营家庭农场 |  | 50 | 60 |
|  | 带动就业人数 | 人 | 30000 | 33000 |
|  | 园内农民人均可支配收入 | 元 | 16500 | 21000 |
| 绿色发展 | 畜禽粪污综合处理率 | % | 85 | 86 |
|  | 绿色、有机、地理标志农产品认证比例 |  | 60.5 | 80 |
|  | 园内农产品质量安全追溯管理的比例 |  | 80 | 85 |
|  | 农产品质量安全抽检合格率 |  | 99 | >99 |

功能布局

布局原则

产业园总体布局涉及巴彦呼舒镇、高力板镇、代钦塔拉苏木、好腰苏木镇、巴彦淖尔苏木、巴彦忙哈苏木共6个苏木/镇，规划空间布局坚持发挥优势、挖掘潜能、合理布局原则，综合考虑产业园资源禀赋、生态条件、产业优势、发展潜力、经济区位和环境容量等因素，立足目前苏木/镇、嘎查产业发展基础，着眼长期动态与可持续发展，充分发挥不同区域比较优势，聚焦肉牛主导产业，优化产业空间结构，实现产加销、农工贸和社会化服务等产业功能科学布局，提升园区产业发展效率，促进区域协调发展。

总体布局

基于上述原则，内蒙古科尔沁右翼中旗国家现代农业产业园按照“一心、二区、三基地”的总体布局来创建实施。“一心”即现代农牧业服务中心，“二区”即标准化规模化养殖主导区和南部农户分散养殖主导区，“三基地”即西门塔尔肉牛种源基地、优质饲料高效节水种植基地和加工物流交易基地。

图4-1产业园空间结构图

分区功能

“一心”

“一心”为现代农牧业服务中心。

布局：科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区

功能：以农牧和科技局为主导，建设现代农牧业服务中心，包括：肉牛产业科技创新服务中心:依托中国农业科学院、中国农业大学、内蒙古自治区农业科学院、内蒙古农业大学、山东农业大学、青岛农业大学、兴安盟农研所等科研单位，同时吸纳中农兴安公司、鸿安公司、大庙牛羊市场、华阳公司等龙头企业，成立肉牛产业科技创新联盟，采用“产、学、研”合作方式，组建肉牛产业院士专家工作站，加强良种繁育、标准化规模养殖、动物疫病防控、草地综合治理、优质饲草料种植与加工等核心技术与设施装备的联合攻关和研发，突破关键领域的技术瓶颈。强化科技服务中心的农牧民实用技能培训功能，形成区域性肉牛产业技术扩散源。肉牛产业大数据中心：利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，建立饲草料种植、灌溉和加工、肉牛养殖数字化管理、牛肉质量安全移动溯源、现代化肉牛冷链仓储物流电子信息管理系统的数字化智能化园区管理平台。依托大庙牛羊市场，联合中国黄牛网，应用“互联网+电子商务平台”，推进网上物流配送、交易信息交流、电子结算等交易环节“一站式”服务，整合线上线下资源，采集全国肉牛市场交易数据并加以分析利用。产业园管理服务中心：开展园区管理服务。人才培训中心：开展人才培训服务。

“二区”

“二区”为标准化规模化养殖主导区和南部农户分散养殖主导区。

1）标准化规模化养殖主导区

布局：高力板镇、巴彦呼舒镇、代钦塔拉苏木

功能：依托大中型养殖企业建设以育肥为主的标准化规模化养殖主导区。采用现代化的养殖理念、先进的饲养设备和配套养殖技术，制定系统的饲养管理体系，确保科学生产，大力推广智能化、信息化管理，促进分散养殖向规模化牧场转变。加快粪便收集环节工艺研究与设备研发，提高肉牛养殖场粪污处理利用基础设施设备配备率，完善粪便污水综合处理利用技术、生态工程处理模式。

2）南部农户分散养殖主导区

布局：好腰苏木镇、巴彦淖尔苏木、巴彦忙哈苏木

功能：以分散农户组成的专业合作组织为主体建设南部农户分散养殖主导区，从技术、土地、资金、市场等方面支持嘎查或合作社建立肉牛养殖小区，把肉牛产业作为农牧户增收的主导产业，把肉牛养殖作为乡村振兴的产业基地。鼓励和支持华阳公司、鸿安公司、大庙牛羊市场等龙头企业积极探索订单收购、担保贷款、订单合同、服务协作等农企利益联结模式，实现农牧民与龙头企业互利共赢。

“三基地”

“三基地”为西门塔尔肉牛种源基地、优质饲料高效节水种植基地和加工物流交易基地。

1）西门塔尔牛种源基地

布局：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区

功能：以中农兴安公司为基础，加快推进种业创新。采用国内最先进的设计，集育种、扩繁和示范功能于一身，全力打造“全国一流、世界先进”的肉牛种业基地。围绕提高肉牛养殖生产效率和劳动生产率，系统开展种公牛冻精生产、胚胎移植、种牛健康养殖模式、母畜高效繁殖、杂交改良等技术研究与集成、技术推广。

２） 绿色优质饲料高效节水种植基地

布局：高力板镇、巴彦呼舒镇、代钦塔拉苏木

功能：以农牧和科技局为主导，发展青贮玉米种植基地60万亩，为肉牛产业健康发展提供充足优质青贮饲料。大力推广玉米浅埋滴灌高效节水模式，并引进液体肥、水溶性肥和全自动灌溉技术，实现水肥一体智能化灌溉。全面推行大垄双行全程机械化作业在青贮玉米上的应用，推广使用标准化生产和质量溯源、智慧种植信息化管理、卫星导航精量播种、生物预警绿色防控、秸秆还田深松深翻、轮作倒茬结构调整等先进的青贮玉米种植技术和装备，实现农牧业生产、管理、灌溉、装备的现代化。

３） 加工物流交易基地

布局：科右中旗百吉纳工业循环经济园区、科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区

功能：充分研究市场容量及可行性，统筹考虑产业园及辐射带动地区的肉牛产品吐纳需求，建设牛肉产品加工物流配送及活畜交易基地。以华阳公司等企业项目为依托形成肉牛加工产业集聚区，开展加工产品的研发，形成肉牛屠宰、牛血深加工、肉牛休闲食品加工和进口冰鲜肉分割项目，形成肉牛全系列产品加工基地；建设国家一流标准的集冷藏、冷冻、包装等服务于一体的专业化仓储及冷链物流配送中心，为产业园及周边地区提供更安全、更快捷、全方位的物流服务。以鸿安公司、大庙牛羊市场为依托，改造提升大庙牛羊市场，开展交易圈舍、电子交易平台等建设。

创建任务

做优做强肉牛主导产业，建设乡村产业兴旺引领区

强化良种繁育推广能力

制定肉牛繁育体系规划，明确改良和育种方向，优化繁育基地布局。一方面加强种公牛站建设，建立国家级肉牛种质工程技术研究中心，引进西门塔尔等国际优秀肉牛品种，加大育种力度，提高优质冻精覆盖率，全面改良全旗现有肉牛遗传品质，提升科尔沁右翼中旗肉牛产业发展的源动力，创建全国一流的肉牛优质冻精生产与销售基地。另一方面加大扶持本地优质肉牛品种的选育力度，选育符合蒙东地区特色的改良肉牛，着重推进内蒙古科尔沁草原优势肉牛品牌和品种的培育。同时，加大对优质冻精、能繁良种母牛补贴力度，完善肉牛繁育档案建设。

提高规模化、标准化养殖水平

通过实施育肥肉牛基地建设项目、肉牛养殖场（户）标准化改造奖补项目、肉牛现代化养殖设备奖补项目、存栏50头以上标准化养殖场（小区）建设奖补项目等，推进标准化规模化养殖主导区和南部农户分散养殖主导区建设，加大能繁母牛存栏，加快育肥肉牛出栏。加快提高规模化养殖场（户）和肉牛养殖重点环节的机械化水平。加强肉牛疫病防控，继续开展肉牛养殖保险。推行精细化管理，提高母牛繁殖力和犊牛成活率，增强综合生产能力，提高产业园、带动周边肉牛养殖的规模化、标准化、现代化水平。

完善饲草供应能力

建设绿色有机饲草生产基地。按照“农牧互促、种养结合、以草定畜、以畜促草、循环发展”的思路，以全国粮改饲、草牧业、高产优质苜蓿示范、退耕还草、退牧还草等示范项目为引领，推进饲草料生产体系建设，在产业园六苏木/镇布局建设草种繁育基地、饲草料生产基地，加大青贮玉米种植力度。全面推广饲草种植和青贮饲料专业化生产，支持饲料饲草种植基地的土地平整、精准灌溉，耕作、打草、搂草、捆草、干燥、粉碎等设备购置，推进玉米秸秆转化、青干草、青贮饲料等生产，促进农牧业资源环境的合理开发与有效保护，不断提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率。加强优质饲草料生产加工。积极推广秸秆黄贮微贮及秸秆储存、加工实用技术，提高秸秆饲料利用率，积极引进饲料加工企业，支持具备条件的嘎查集体经济引进饲草料加工设备，促进饲草料就地转化加工，有效降低农牧民养殖成本，并在国家农作物秸秆综合利用试点、农机补贴等项目安排上向秸秆饲料化利用方面给予倾斜，计划三年后产业园秸秆综合利用率达到92%以上。

加快现代要素聚集，建设现代技术与装备集成区

完善科技支撑体系

1）建设科技服务平台

搭建科学研究平台、技术创新成果转化平台、学术交流平台，着力提升科尔沁右翼中旗肉牛产业科技创新能力、核心竞争能力。结合产业园的综合管理服务，建设一个以网络技术为基础，信息服务体系为支撑，共享机制为保障的科技服务平台。充分发挥产业园与中国农科院、中国农业大学等科研院所、高校、社会团体的科研合作优势，实现产学研融合，培育科研中坚力量，形成高效科研团队，建立专门的产学研合作组织体系。积极探索共筹共建、人才引进、成果转化等形式，构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的农业科技创新联盟。不断完善“主导产业+产业专家+农技指导员+科技示范户+农户”的科技驱动产业发展模式。

２）完善科技服务体系

加大对先进适用科技成果推广的扶持力度，通过农技推广“四化建设”（队伍多元化、行为社会化、形式多样化、服务规范化），切实发挥科技对园区建设以及产业发展的支撑作用。加强基层肉牛养殖技术推广体系建设，促进科技成果应用。积极发挥专业服务公司、专业技术协会等社会化服务机构的作用，加快推广先进适用技术，提高龙头企业、农民合作社、家庭农（牧）场等新型经营主体以及广大农牧户的生产技术水平，有效解决技术推广“最后一公里”问题。

加强人才队伍建设

按照“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展指导方针，持续完善肉牛产业人才引进流动机制，加大本土人才培养培训力度。

出台人才引进激励政策，强化人才支撑保障。建立创新创业服务扶持平台，鼓励大学生、返乡农民工等到产业园创业就业。聘请科研院所、大专院校专家、教授为技术顾问，深入产业园区开展现场指导培训。开展技能服务型人才培训，提升基层技术推广骨干的服务能力。政府部门牵头，联合行业协会和肉牛合作社，围绕肉牛健康养殖发展需要和农牧民技术需求，建立健全“三位一体、三类协同、三级贯通”的高素质农民培育制度，加强高素质农民培训，加快肉牛养殖小农户与现代农业有机衔接。

强化金融支撑

围绕肉牛产业发展，积极与金融机构加强对接，开发符合农牧业产业化联合体需求的信贷产品、保险产品，大胆探索创新贷款抵押方式，拓宽贷款抵押物范围，以农村产权制度改革试点为契机，大力推进各类权利质押贷款，力争在承包土地（草牧场）经营权，养殖设施、机具，存栏活体牛等动产方面提供担保抵押贷款。构建“政府+龙头企业+金融机构+担保机构+农牧户联合体”的产业化运行机制，鼓励金融机构探索以龙头企业为依托，综合考虑农牧业产业化联合体财务状况、信用风险、资金实力等因素，对联合体统一核定授信额度，打包授信，分户使用、随用随借、循环使用，破解肉牛产业发展急需的资金难题。谋划建立科尔沁右翼中旗现代农业金融服务平台，以肉牛产业为基础，统一组织，有序安排，持续开展各类投融资活动与服务。加大在北京筹办各类金融专场、投融资见面会等的活动，精准对接北京各大金融机构、大型基金，积极引导首都金融资源持续流向科尔沁右翼中旗。

强化数字支撑

做好产业园数字农业规划，实施肉牛“互联网+生产、+经营、+服务、+管理、+创业”行动，构建产业园管理与服务综合信息平台，促进大数据、云计算、物联网技术在肉牛全产业链上的集成应用。推进生产领域数字化改造，构建“物联网+养殖”技术与管理平台。大力推进“互联网＋经营”，开拓电子商务、短视频销售等新业态，打造“科尔沁右翼中旗肉牛”电商销售平台等。加快管理服务数字化转型，建设肉牛大数据中心，提升产业园服务全旗肉牛产业发展的能力；建立牛肉产品质量安全追溯体系，建立健全大数据支撑下的牛肉产品监测预警体系；实施信息进村入户工程，建设数字畜牧业信息服务体系；利用信息网络平台提供市场信息、农资供应、疫病防控、气象等畜牧业生产服务；全面优化园区数字化管理流程，不断提高产业园管理效率。

推进产加销一体化发展，建设一二三产融合发展区

提升屠宰加工能力

扶持华阳公司等龙头企业，开展肉牛屠宰精深加工，配套完善相关设施设备；扶持肉牛屠宰加工企业开展副产物综合加工利用。打造牛肉中央厨房，高标准设计，高起点建设，引进国际先进肉牛自动跟踪系统、自动分级系统、真空自动收集输送系统、生产加工PLC全程控制系统，从活牛进入、待宰管理、刺杀放血、转挂预剥、胴体加工、高架冷库、熟食加工，全面采用智能信息化、智能化和高效节能环保工艺。盯准方便、快捷、营养、健康这一市场特点和发展趋势，拓展产品结构，把产品形态定位在“开袋入锅、开袋即食”这一层次，生产差异化产品。针对不同层次的市场需求，设计面向不同消费群体的牛肉产品，丰富产品种类、优化产品结构，研发附加值高的牛肉精深加工产品。

加强冷链物流体系建设

构建现代化牛肉冷链物流体系，提升屠宰起始点到消费点的流动储存效率和效益。依托华阳公司等龙头企业，在百吉纳工业循环经济园区开展冷库建设项目、肉牛制品冷链物流项目。以加工企业为核心，引进自动化冷库技术和库房管理系统、快速预冷技术、无损检测与商品化处理技术、运输车温度自动控制技术等现代化肉牛冷链配送技术，建立多种组织形式并存的牛肉生鲜产品冷链物流体系。建立“产地+冷链运输+销售”的快速运输体系，保证商品质量，拓宽产品销售渠道。重点实施牛肉冷链物流提升工程，逐步构建牛肉主产区和主销区有效对接的冷链物流基础设施网络。

打造区域性肉牛产业交易中心

在政府支持下，以鸿安公司、大庙牛羊市场为依托，全力打造集肉牛、牛肉线上线下交易、产品展销、信息服务、物流配送、金融结算于一体的“大庙牛市”北方肉牛交易中心、肉牛产业信息与资源集散地，实现以科研为支撑、以展示为窗口、以交易为核心、以公共服务为保障的四大功能，为蒙东乃至全区活牛的线上线下展示、交流交易搭建平台。通过交易中心建设，有效拉动全旗及周围区县饲草料供应、活牛养殖、屠宰加工和牛肉消费市场，打通产业链各环节信息壁垒，推动农业产业链、供应链、价值链重构和演化升级，保证肉牛产业各环节利益分配更加合理，促进肉牛产业健康和稳定发展。

拓展服务功能

深入挖掘传统历史文化、内蒙古草原文化、农耕文化、节庆文化等传统文化特色和历史传承，融合国际农牧业文化、都市农牧业文化、智慧农牧业文化等现代理念，在产业园内打造以肉牛产业为核心元素，集文化博览、会展展示、交流培训、科普教育、文化创意等功能于一体的牛文化宣传展示中心。根据消费者对农村休闲旅游和关联体验需求，以三产联动、交叉融合为理念，集中投资、将肉牛产业与教育、文化、旅游业交叉融合发展。对肉牛全产业链及其经营场所等进行包装、设计、创意，培育打造多功能的休闲和创意农业精品。挖掘农业生态价值、休闲价值、文化价值，将产业园打造成为一二三产业相互渗透、交叉重组的融合发展区。

推动适度规模经营，建设新型经营主体创业创新孵化区

培育壮大新型经营主体

按照“专业化生产、集约化经营、市场化运作”的要求，培育壮大一批各具特色、具有强大辐射带动力的龙头企业、合作社、家庭农场等多元化经营主体。加大资金、技术、劳动、土地等要素投入，形成产权联合、合作紧密、形式灵活的新型经营主体，充分发挥各参与主体的资源优势与参与积极性，提升经营水平，构建新型农业生产经营体系。通过贷款授信支持、贷款贴息、补助、奖励等多种形式，重点扶持鸿安公司、华阳公司、中农兴安公司、二龙屯有机农业公司等一批产业关联度大、市场竞争力强、辐射带动面广的农产品加工流通企业，形成产业园农业产业化龙头企业“甲级队”。制定经营主体带头人、创新创业人员、专业大户、经理人等实用人才培养计划，通过开展多层次、多形式培训、观摩等活动，提升经营、管理和市场开拓能力。

鼓励主体创业创新

依托具有优秀创新团队、较强工程试验条件和产业化能力的龙头企业，与高校和科研院所合作，建设一批区级、盟级工程技术研究中心、产业技术研究院、产业技术创新联盟、产业技术创新服务综合体。在产业园内开展返乡创业园、返乡创业肉牛基地、信息服务平台、实训基地和乡村旅游创客示范基地建设，为返乡创业人员积极创设低门槛、低成本、低收费、环境优的“三低一优”创业环境，搭建一批创业见习、创客服务平台，降低创业风险成本，提高创业成功率，将产业园打造成为新型经营主体广泛“双创”的农业现代产业园。

提升产业质量效益和竞争力，建设高质量发展示范区

提升绿色生产能力

- 围绕肉牛主产业，加快构建资源综合利用、循环完备的产业链条，引领产业向高端、绿色、低碳方向发展。一是依托龙头企业开展生物有机肥加工中心项目，对产业园肉牛粪污进行集中无害化处理、资源化利用，年产生物有机肥60万吨。二是依托科尔沁右翼中旗农牧和科技局，开展肉牛散养户粪污收集堆沤发酵还田项目，从源头上杜绝畜禽粪污污染；三是依托科尔沁右翼中旗农牧和科技局，开展病死畜禽无害化收储运体系建设项目，对产业园内所有病死肉牛进行无害化处理。到2024年，园区农作物秸秆综合利用率达到92%，畜禽粪污资源化利用率达到86%，农业面源污染得到有效治理。

促进循环农业推广

加强草畜平衡和粪污承载力测算分析，坚持种养结合，以草定畜，以地定养，以肥养地，确保产业园资源环境可持续发展。推进农牧业循环发展，大力推进化肥农药减量增效、农作物秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用，推广“粮／草-畜-肥-田”等生态循环模式。引导规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织采用“政府+龙头企业+社会资本+第三方治理+种养大户”的畜禽粪污资源化利用PPP运行模式等，参与废弃物资源化和无害化处理，实现经济效益和生态保护的统一。

强化质量检测监管

加强质量安全检测。完善科尔沁右翼中旗农畜产品质量安全中心建设，高标准配套相关仪器设备，增加检测项目，提高检测精度，逐步建立覆盖全域肉牛种养基地、畜产品批发市场的监测网络，严格开展动物免疫、消毒、流调等工作，采取春秋集中免疫与补免周相结合的方式确保规模养殖场按程序开展免疫工作。加强产业园农产品质量安全信息平台管理，充分利用“大数据”“物联网”“二维码”等现代信息技术，实现对农产品生产、流通全过程信息管理，建立全覆盖的可追溯体系。加强肉牛产品质量安全监管，逐步建立覆盖全域肉牛繁育、肉牛养殖、肉牛活畜交易、肉牛屠宰加工、肉牛冷链物流配送等全链条的监测网络。完善市场监管体系，提升监督执法能力和水平。加强兽药饲料等投入品监管，加大监督抽查力度。到2024年，确保科尔沁右翼中旗肉牛产品安全抽检合格率大于99%。健全质量安全可追溯体系、HACCP与ISO质量管理体系，实现产品身份登记、质量上网、全程可查，实现“从牧场到餐桌”的全程保证，将产业园打造成为肉牛产业高质量发展示范区。

加强品牌培育宣传

在产业园实施品牌强农战略，加强“绿色、有机、地理标志”基地和产品认证工作。培育一批绿色、有机、高端特色品牌，着力打造“科尔沁右翼中旗牛肉”区域公用品牌和华阳、鸿安等企业品牌和产品品牌，做好品牌规划、宣传和保护，提升科尔沁右翼中旗肉牛产业价值。加强肉牛品牌销售体系建设，创新品牌农产品营销方式，开展产品包装设计、品牌策划，加大牛肉线上线下销售渠道、供应链建设力度。通过采取电视广告、各种农产品展销会、农业博览会、品牌发布会等形式，加强品牌宣传推介，全面提高科尔沁右翼中旗肉牛品牌知名度和影响力。对新取得认证的绿色、有机肉牛产品及驰名商标等进行奖励。

重点项目及投资估算

为发挥优势，补齐短板，根据产业园创建工作的时效性、紧迫性，提出生产能力提升建设工程、产业融合发展建设工程、产业园区服务能力提升工程、产业园区绿色高质量发展工程等4大工程、27项重点项目。项目总投资18.5亿元，其中中央财政资金0.7亿元，地方配套资金2.332亿元，金融及社会资本投入15.468亿元。

设施装备提升工程

1、国家级肉牛种质工程技术研究中心

建设内容：引进国际或国内种牛50头，增加冻精生产相关设施；引进国际顶级肉牛胚胎1000枚；新建智能信息化管理系统1套，购置培训场所相关设施。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：内蒙古中农兴安种牛科技有限公司。

投资额3300万元，其中中央财政奖补资金120万元，配套资金800万元，金融及社会资金2380万元。

2、存栏50头以上标准化养殖场（小区）建设奖补项目

建设内容：新建存栏50头以上标准化肉牛养殖场（小区），牛舍、机器设备等按照统一技术标准建设。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：养殖企业或养殖农户。

投资额9000万元，其中配套资金1000万元，金融及社会资金8000万元。

3、鸿安育肥肉牛基地建设项目

建设内容：改扩建标准化牛舍25栋、青贮窖、干草棚、粪污处理设施等，配套水电路等场区工程，标准化养殖机械设备等。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：内蒙古鸿安牛业科技有限责任公司。

投资额4000万元，其中中央财政奖补资金600万元，金融及社会资金3400万元。

4、蒙源育肥肉牛基地建设项目

建设内容：改扩建标准化牛舍24栋、青贮窖、干草棚、粪污处理设施等，配套水电路等场区工程，标准化养殖机械设备等。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：内蒙古蒙源牛业科技有限责任公司。

投资额4000万元，其中中央财政奖补资金250万元，金融及社会资金3750万元。

5、华阳育肥肉牛基地建设项目

建设内容：改扩建标准化牛舍12栋、青贮窖、干草棚、粪污处理设施等，配套水电路等场区工程，标准化养殖机械设备等。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：内蒙古华阳牛业科技集团有限公司。

投资额2000万元，其中中央财政奖补资金150万元，配套资金300万元，金融及社会资金1550万元。

6、肉牛养殖场（户）标准化改造奖补项目

建设内容：对现有的肉牛养殖场（户）基础设施进行改造提升。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额3000万元，其中中央财政奖补资金210万元，金融及社会资金2790万元。

7、肉牛现代化养殖设备奖补项目

建设内容：对新增购置青贮收割机、中大型青贮粉碎机、青贮取料机、抓草机、TMR机、精饲料粉碎机、自动撒料车、运输车、数字监控系统、电热水槽、自动投料系统等进行补贴，补贴比例不高于50%。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额4000万元，其中中央财政奖补资金280万元，配套资金1000万元，金融及社会资金2720万元。

8、优质青贮玉米标准化种植基地建设项目

建设内容：充分发动农民建设规模优质青贮玉米种植基地60万亩，配套建设草种繁育基地，为肉牛产业健康发展提供充足优质青贮饲料。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额60000万元，其中配套资金8000万元，金融及社会资金52000万元。

9、产业园水电基础设施配套项目

建设内容：按照填平补齐原则，对产业园内肉牛养殖经营主体进行水电、生产道路等基础设施配套。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：二级单位。

投资额55000万元，其中中央财政奖补资金800万元，配套资金1800万元，金融及社会资金52400万元。

10、肉牛养殖场（户）扩大再生产贷款贴息项目

建设内容：对产业园内肉牛养殖场（户）扩大肉牛养殖贷款按照不超过4%进行贴息，撬动金融资本1亿元以上，新增肉牛存栏规模达到1万头以上。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额600万元，其中中央财政奖补资金420万元，配套资金180万元。

产业融合发展建设工程

11、现代化肉牛饲料加工厂建设项目

建设内容：新建年产4万吨现代化饲料加工厂一处，研发适合本地肉牛品种的先进肉牛繁育及育肥饲料配方，引进国际一流的智慧化饲料加工生产线，建设加工车间、仓库等设施，购置现代化饲料加工设备等。

建设地点：巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查。

实施单位：内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司。

投资额2000万元，其中中央财政奖补资金250万元，金融及社会资金1750万元。

12、大庙牛羊市场改造提升建项目

建设内容：改扩建交易圈舍、寄养圈舍，改扩建市场服务中心，构建电子交易平台，配套现代化市场交易设备等。

建设地点：巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查。

实施单位：内蒙古大庙牛羊交易市场有限公司。

投资额5000万元，其中中央财政奖补资金900万元，金融及社会资金4100万元。

13、牛文化宣传展示中心项目

建设内容：建设牛文化宣传展示中心。创建科尔沁右翼中旗肉牛科技、文化、成果展示综合体验区，打造研学基地。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额500万元，全部为配套资金。

14、肉牛屠宰分割加工项目

建设内容：已完成建设肉牛屠宰分割加工车间1座，购置世界级采用肉牛自动屠宰溯源设备、自动分割加工线、制冷设备等。

建设地点：科右中旗百吉纳工业循环经济园区。

实施单位：内蒙古华阳牛业科技集团有限公司。

投资额4500万元，其中中央财政奖补资金820万元，配套资金1800万元，金融及社会资金1880万元。

15、肉牛熟食深加工建设项目

建设内容：新建熟食深加工车间一座，建筑面积1.1万平方米，购置生产线2条，水饺生产线（包括水饺机、速冻隧道、包装机等）、熟食生产线。

建设地点：科右中旗百吉纳工业循环经济园区。

实施单位：内蒙古华阳牛业科技集团有限公司。

投资额7500万元，其中中央财政奖补资金300万元，金融及社会资金7200万元。

16、冷库建设项目

建设内容：新建冷库1栋，建筑面积5000平方米，配套室外工程。

建设地点：科右中旗百吉纳工业循环经济园区。

实施单位：内蒙古华阳牛业科技集团有限公司。

投资额2500万元，其中中央财政奖补资金300万元，金融及社会资金2200万元。

17、肉牛制品冷链物流项目

建设内容：购置冷链运输车辆40辆。

建设地点：科右中旗百吉纳工业循环经济园区。

实施单位：内蒙古华阳牛业科技集团有限公司。

投资额2000万元，其中中央财政奖补资金220万元，金融及社会资金1780万元。

产业园区服务能力提升工程

18、肉牛核心育种场建设项目

建设内容：新建综合科技实验室、数据处理室、消毒室等，围绕优质高档肉牛引种、扩繁、育肥等重点领域，打造现代肉牛产业技术体系的综合试验站。新建肉牛核心育种场，建设种牛各类养殖牛舍、冲胚牛舍、TMR配送中心、繁育室、兽医室及相关配套设施。配置相关仪器设备。购置胚胎移植受体牛。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：内蒙古中农兴安种牛科技有限公司。

投资额2000万元，其中中央财政奖补资金210万元，配套资金500万元，金融及社会资金1290万元。

19、肉牛专家团队建设及服务项目

建设内容：组建肉牛专家服务团队，进行肉牛养殖、疫病防控、胚胎移植、新品种引进、品种改良、精深加工、饲料研发等方面科技成果引进及试验示范和推广等。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额300万元，其中配套资金200万元，金融及社会资金100万元。

20、肉牛疫病防控项目

建设内容：购买炭疽、牛结节性皮肤病、气肿疽等易发、非强制免疫病种疫苗。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额300万元，其中中央财政奖补资金70万元，配套资金230万元。

21、牛肉电商综合销售平台建设项目

建设内容：打造“科尔沁右翼中旗肉牛”电商销售平台、网站制作、网红打卡地建设等。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额400万元，其中中央财政奖补资金70万元，配套资金330万元。

22、肉牛品牌销售体系建设项目

建设内容：大力推动“科尔沁右翼中旗”区域公用品牌建设，开展产品包装设计、品牌策划，加大牛肉线上线下销售渠道、供应链建设力度，加强品牌宣传推介展销，举办品牌发布会；对新取得认证的绿色、有机肉牛产品及驰名商标等进行奖励。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额500万元，其中中央财政奖补资金70万元，配套资金430万元。

23、现代农牧业服务中心建设项目

建设内容：1）建设大数据中心：利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，建立饲草料种植、灌溉和加工、肉牛养殖数字化管理、牛肉质量安全移动溯源、现代化肉牛冷链仓储物流电子信息管理系统的数字化智能化园区管理平台；2）建设产业园管理服务中心：开展园区管理服务；3）建设园区科技服务中心：争取建设院士工作站；4）建设人才培训中心：开展人才培训服务。

建设地点：科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额2500万元，其中中央财政奖补资金140万元，配套资金2360万元。

产业园区绿色高质量发展工程

24、产业园肉牛全链条可追溯系统建设项目

建设内容：购置超高频电子耳标，建设服务网络；支持经营主体配置条形码、二维码、监控探头等设施设备；建设肉牛产品质量安全追溯数据库和质量信息查询系统。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额2000万元，其中中央财政奖补资金210万元，配套资金1100万元，金融及社会资金690万元。

25、生物有机肥加工中心项目

建设内容：新建有机肥加工厂房及设备购置等。

建设地点：科右中旗百吉纳工业循环经济园区。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额6000万元，其中中央财政奖补资金300万元，配套资金1000万元，金融及社会资金4700万元。

26、肉牛散养户粪污收集堆沤发酵还田项目

建设内容：肉牛养殖户对产生的粪污进行收集堆沤发酵还田，予以补贴。

建设地点：6个苏木（镇）。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额1500万元，全部为配套资金。

27、病死畜禽无害化收储运体系建设项目

建设内容：建设病死畜禽收集冷库一座，库容500立方米；配套建设看护房、消毒室等，建筑面积100平方米，购置清洗消毒设备、运输及收集车辆等。

建设地点：巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查。

实施单位：科右中旗农牧和科技局。

投资额600万元，其中中央财政奖补资金310万元，配套资金290万元。

产业园项目建设投资及资金筹措使用具体详见附表-1。

实施进度安排

投资计划

按照产业发展重点和区域布局需要，安排项目实施年度计划。产业园建设按照年度进行任务分配和投资计划，2022年投资7.99亿元，占总投资的35.26％；2023年投资6.15亿元，占总投资的27.14％；2024年投资4.36亿元，占总投资的19.24％；2026年投资4.16亿元，占总投资的18.36％（详见表6-2和附表1）。

表6-2 投资进度计划表

| 序号 | 工程名称 | 投资进度计划（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 创建期 |  |  | 规划期 |
|  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025-2026年 |
| 1 | 生产能力提升建设工程 | 55500 | 48200 | 41200 | 40200 |
| 2 | 产业融合发展建设工程 | 18200 | 5800 | 0 | 0 |
| 3 | 产业园区服务能力提升工程 | 2900 | 1700 | 1400 | 400 |
| 4 | 产业园区绿色高质量发展工程 | 3300 | 5800 | 1000 | 1000 |
| 合计 |  | 79900 | 61500 | 43600 | 41600 |

实施进度

1、创建期

针对产业园关键节点建设，全面启动工程项目的建设，对肉牛质量品牌、绿色农业发展、基础设施等工程进行重点建设；对标准化生产基地、一二三产业融合、农业科技创新与应用、现代农业公共服务等工程进行提档升级。到2024年末，确保现代产业园建设初见成效，关键项目基本建成并发挥成效。

2、规划期

在创建期启动重点工程项目的基础上，继续加快在建工程项目的建设。2025年，继续对肉牛质量品牌、绿色农业发展、基础设施等工程进行建设，重点发展标准化生产基地、一二三产业融合、农业科技创新与应用、现代农业公共服务等工程，到2026年末，重点工程项目全面建设完成并有序投入运营。

表6-3  项目完成进度计划表

| 序号 | 工程名称 | 创建期 | 规划期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （2022-2024年） | （2025-2026年） |
| 1 | 生产能力提升建设工程 | 78% | 22% |
| 2 | 产业融合发展建设工程 | 100% | 0% |
| 3 | 产业园区服务能力提升工程 | 94% | 6% |
| 4 | 产业园区绿色高质量发展工程 | 91% | 9% |

创建举措

利益联结机制

建立市场价格风险保障与利益返还机制

建立多种途径、多种形式的市场价格风险保障与利益返还机制，提高企业、农牧户双方抵御风险的能力，增强契约稳定性，促进企业与农牧户长期稳定的合作关系。

产业园与保险公司合作，探索推出疫情灾害保险和价格指数保险，通过补贴等方式支持农牧户购买疫情灾害保险，支持企业、合作社购买价格指数保险，通过保险分散农牧户、企业、合作社经营风险，合力推动肉牛保险长久实施。

企业、农牧户与当地政府之间探索签订利益返还约定书，同时龙头企业与农牧户之间探索签订收购合同，对农牧户的肉牛按合同价格收购，当合同价格与市场价格发生较大背离时，若企业获得额外收益，则按照利益返还约定比例将部分额外收益按照农牧户提供肉牛数量合理返还利润，或者拿一部分利润用于基地建设。若企业因合同价格低于市场价格而发生较大亏损，则由当地政府出面，按照约定协调农牧户依据提供肉牛数量将相应比例的额外收入暂时返还企业，以保证企业经营运转，支持企业的发展，等企业渡过难关，再以类似红利的形式将前期农牧户资助企业的资金予以返还，以保证农牧民的积极性。该种形式需要地方政府积极协调双方关系，在一方有违约意愿时加以干涉，从而保证前期契约得以顺利执行。

创新“农民入股+保底收益+按股分红”机制

按照“资源变资产、资金变股金、农民变股东”原则，鼓励农牧民以土地、牧场、养殖小区、机械等资产入股龙头企业、合作社，创新“农民入股+保底收益+按股分红”机制。以保底租金、利益返还、二次分红、反租倒包等多种模式强化利益联结，实现农牧民以土地入股，农牧民务工经营，按劳取酬，按股分红。龙头企业、合作社除付给农牧民土地保底租金外，采用年底算总账的方式，实行二次分红。组织产业园内的农民以承包土地经营权等资产入股农业经营主体，采取“经营主体+基地+农民”、“经营主体+基地+合作社+农牧户”等多种组织形式开展股份合作，实现农牧民稳定增收。

推进“订单收购+分红”利益分配机制

采取“龙头企业+合作社+养殖户+农牧户”利益联结机制，支持引导企业、合作社与农牧民订立具有法律效力的统购统销订单合同，在现有的“订单收购”基础上，进一步完善和创新园区订单农业带动机制，由龙头企业与合作社、农牧户签订肉牛养殖、饲草种植等订单。龙头企业提供养殖品种和标准，合作社负责统一购买饲料、兽药等农资，并为农牧户提供技术服务。农牧户按照企业要求，在合作社指导下，按照统一管理、统一技术措施、统一收购的“三统一”标准开展肉牛养殖，肉牛出栏后由龙头企业以高于市场平均价格的保底价全部收购。

探索“集体经济入股分红”机制

在园区推进“集体经济入股分红”模式，由园区内村集体牵头，组建产业投资公司，实行农牧民持股，只参与投资，不参与经营，产业投资公司负责给农牧民分红。有序推进产业园内农村经营性资产股份合作制改革，积极探索盘活农村资产资源，整合集体土地等资源性资产和闲置农房等，以股份形式量化到本集体经济组织成员，推动集体资源变股权、农民变股东。健全股东代表大会运行机制，建立以保护农民权益为核心的“利益均沾”的新型经营实体盈余分配机制。鼓励产业园内集体经济组织与入园企业合作，建立企业、村集体及农牧民多方利益联结新模式。

支持中小型新型经营主体发展

加快促进园区家庭农场和农民合作社高质量发展。深入开展农民合作社规范提升行动，积极申报农民合作社质量提升整旗试点，鼓励园区经营主体开展示范家庭农场和国家、省级农民合作社示范社评定。开展品牌营销对接服务，帮助园区合作社优质农产品拓市场、树品牌，提升市场影响力和经济效益。深入推进经营主体间联合与合作，在继续培育壮大一批单体农民合作社的基础上，引导推动农民合作社之间、农民合作社与各类经营主体之间多元融合发展，实现优势互补，构建利益共同体，培育一批产业竞争力强、区域知名度高的品牌联合社。在园区打造农业产业化联合体，与小农牧户、家庭农场和农民合作社建立基地共建、资源共享的利益联结机制。

建立农民创业引导与服务机制

通过搭建创新创业服务平台，创设创业引导基金等方式，大力培育高素质农牧民，鼓励创新创业、返乡创业，提升创新性经营收入；大力发展农牧民服务组织，鼓励开展代养代管、牛舍托管、防疫统治等社会化服务，提升服务性收入；解决创业用地、金融信贷等难题，为农民就近转移就业开辟新渠道。完善创新“产业园+嘎查集体经济+合作社+农牧户”“产业园+合作社+农牧户”等产业经营组织连接模式，提高农业综合生产能力，促进农民持续增收。培强农牧业生产性服务组织，推动园区生产性服务组织化。构建以投资管理平台主导、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益性服务与经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的新型农业社会化服务组织体系，为促进园区产业加快发展提供服务。

运行管理机制

组织管理

创建产业园工作领导小组

为加强产业园规划和建设，成立科尔沁右翼中旗国家现代农业产业园创建工作领导小组。旗长任组长，分管副旗长任副组长，发改委、财政局、农牧和科技局、市场监督管理局、水利局、生态环境局科尔沁右翼中旗分局、自然资源局、林业和草原局、扶贫开发办等机关及所在苏木/镇主要政府领导为产业园创建工作领导小组成员，统一领导和组织项目实施。负责园区的全面规划建设、资源整合、人才引进，落实有关配套政策、实施方案、管理办法与规章制度的制定及实施监督等，协调解决规划建设过程中的重大问题，负责组织、协调产业园与各部门、各单位之间的关系。成立以企业为主体的科尔沁右翼中旗肉牛协会，打造政府引导、协会组织、养殖场户参与的组织形式，以市场为导向、需求为目标，形成各负其责，各司其职，相互配合，共同推进的工作机制，为国家现代农业产业园创建工作的顺利进行奠定坚实基础。

成立产业园管理委员会

现代产业园的建设与运行管理采取政府主导型的管委会统筹管理制。成立分管副旗长任主任，农牧和科技局局长为常务副主任，发改委、财政局、农牧和科技局、市场监督管理局、水利局、生态环境局科尔沁右翼中旗分局、自然资源局、林业和草原局、扶贫开发办等机关及所在苏木/镇主要政府领导为成员的产业园管理委员会，管委会在旗农牧和科技局局下设办公室。产业园管委会统筹协调政府各相关局委办、苏木/镇政府、龙头企业、行政村之间的利益关系。管委会统筹产业园规划、土地流转、招商引资、人才引进、项目落地、科技转化、金融服务、基础建设、园区管理等的各项工作协调开展。

组建产业园投资管理平台

在产业园建设领导小组和管理委员会的领导下，筹办建设科尔沁右翼中旗国家现代农业产业园投资管理平台，运用现代化企业的运营模式经营管理产业园。主要负责产业园建设专项资金预算草案，管理产业园建设和营运工作，运用市场经济手段，依法筹措产业园建设资金，搞活产业园经营，加快产业发展；委托“产业园管理委员会”投资产业园重大基础设施建设项目并进行资本营运；经营产业园土地，为产业园建设筹集资金；依法开展建设项目中介服务；对产业园建设专项资金投资的项目工程预算进行决算审核等工作。

成立产业园专家委员会

成立由中国农业科学院、中国农业大学、内蒙古自治区农业科学院、内蒙古农业大学、山东农业大学、青岛农业大学、兴安盟农研所等单位专家组成的产业园技术专家委员会，负责产业园引进和开发项目咨询与评估论证、项目技术水平审查认定、关键技术联合攻关与项目检查指导等工作，保证产业园生产技术的先进性、可靠性以及产业园的发展方向。

运行机制

建立多元化融资机制

组建产业园投资管理平台，负责对产业园投融资管理，引进市场机制，建立“政府引导，市场运作，社会参与”的多渠道、多层次、多元化的投融资机制，积极鼓励社会闲散资金以承包、入股等形式参与产业园建设；针对产业园内既无劳动能力，又缺乏资金和技术的农牧户，充分发挥金融贴息贷款作用，实行“企业担保、政府贴息、村集体经营、按股分红”的模式，通过入股集体经济或龙头企业实现增收致富。政府通过出资担保和财政贴息等方式，协调金融机构为农牧户提供产业扶持贷款，为提高贷款使用效率，要求农牧户将获得的金融贷款与合作社、相关企业等进行资本金合作，由合作社、企业统一集中使用农牧户获得的优惠贷款，并按照一定的收益比例由合作社或者企业分给农牧户红利，并帮助农牧户还清贷款，提升农牧户自我发展和可持续发展的能力。加大资金筹措力度，健全多渠道引流机制，扩大支农资金总量。进一步扩大政策性信贷担保服务范围，有效解决中小企业融资难、贷款难的问题。鼓励和引导社会闲散资金以及多元主体通过多种形式参与产业园建设。优化招商引资机制，创新招商引资模式，积极探索委托招商、合作开发、众筹、众创等引进模式，提高引进效果。谋划建立科尔沁右翼中旗现代农业金融服务平台，以肉牛产业为基础，统一组织，有序安排，持续开展各类投融资活动与服务。

建立科技推广机制

以国家级核心肉牛育种场为支撑，推行国内最先进胚胎移植、胚胎生产等技术，实施遗传改良计划，完善生产性能测定配套设施设备配置，规范开展生产性能测定工作，提高国产优秀种公牛数量和质量，培育国产化专用肉牛新品种，提高肉牛品质。推广应用先进育种技术，全力保障品种改良工作顺利开展，改善全旗肉牛繁育水平。加强科企、企社、企农之间的对接合作，提升国家现代农业产业园科技孵化能力，加快实用新技术新成果转化，实现新品种、新技术、新工艺等在最短时间内的推广应用。强化与高校、科研院所沟通协作，充分利用期内公益培训平台、龙头企业培训平台等，加快新型农业科技人才培养，提高从业人员科技水平。

完善利益分配机制

实行“政府引导、企业开发、市场化运作、产业化经营”的机制，强化企业的主体地位，强化市场观念和竞争意识，强化产业化经营对农业产业和农民的示范带动作用。按照政府支持、企业运营的基本原则，处理好各类市场主体利益分配的关系，形成分工明确、各司其职的体制机制。按照不同主体的投资比例、贡献大小和风险承担程度等，对土地资源、基础设施、资金、服务、人才和科技等要素进行合理配置，引导企业、社会组织和农民以承包、入股、租赁、就业、分期经营等形式参与产业园建设，将龙头企业与各类经营主体结成利益共同体，建立健全利益联结机制和分配机制，增强农业产业化活力，推进产业园主导产业规模化、产业化发展。引导肉牛产业新型经营主体与农民建立合理、长期、稳定的利益联结机制，保障农民合理分享产业发展收益。

健全工商资本入园激励约束机制

工商企业进入畜牧业是牧业现代化的必由之路，具有规模大、带动辐射农牧户多的特点，如果没有必要的监督约束机制，企业违约将会给农牧民造成更大的损失。企业与农牧民必须按照《公司法》《民法典》的有关规定本着自愿、平等、互利的原则，签订具有法律效力的合同，依法明确双方的权利和义务，一旦一方违反合同，政府应依法予以监督、纠正，以便使受损害者的利益得到保护；政府通过经济、法律和行政手段约束、调控企业、农牧民的行为，加快农畜产品的市场体系建设，以便制定合理的农产品合同价格，保持市场的稳定性。

政策支持体系

用地保障政策

确保园区用地指标

在符合土地利用总体规划和用途管制的前提下，开通园区建设用地审批绿色通道，优先为产业园内主导产业安排新增建设用地指标。落实肉牛养殖用地政策，在国土空间规划中切实保障养殖用地需求。

创新土地流转模式

在园区内鼓励采用土地股份合作、土地托管、土地信托等多种经营方式，放活土地经营权。完善转包、出租、互换、转让、入股等土地流转方式，引导园区土地经营权有序流转。推进整村土地规模经营，形成以企业牵动，整村土地流转、规模经营的模式。完善产业园土地流转服务平台建设，扎实做好土地流转供求信息登记发布、价格评估、政策咨询、纠纷调处等服务，切实发挥联系流转农户、经营主体和金融机构的中介作用。

财政扶持政策

整合财政涉农资金

专门制定了多项肉牛产业扶持政策，具体包括产业政策、科技政策、金融政策、用地政策等方面的政策扶持。各级财政支农资金优先向产业园集中安排，基本建设项目优先向产业园集中布局。结合预算投资情况，发挥旗政府在项目和资金统筹中的作用，建立旗政府领导牵头的资金整合协调小组，制定财政涉农资金整合方案，建立科学合理、覆盖全面的资金管理和使用体系。依据产业园建设方案，统筹整合财政涉农资金，集中力量支持产业园内项目建设，在基础设施、产业发展、品牌培育、技术改造、科技创新和公共服务平台等方面提供扶持。

撬动社会资本投入

构建金融服务体系，建立国家现代农业产业园投融资平台，撬动社会资金、民间资本投资国家现代农业产业园建设。按照统筹安排、分类投入的原则，将涉农整合资金、金融扶持资金、专项资金及旗本级资金合理统筹，用于巩固新型农业经营主体发展园区、基地和品牌培育等。在继续开展金融贷款扶持产业基础上，充分发挥财政资金引导和杠杆作用，搭建政府、人保财险公司共同参与、市场化运作、风险共担的融资平台，解决全旗肉牛产业发展融资难、融资贵等问题，专门出台了金融支持肉牛产业链贷款政策，内蒙古农业银行拟在三年在科尔沁右翼中旗投放20亿元的信用额度，采取免抵押担保、实施优惠利率等措施，解决肉牛全产业链融资需求。鼓励和引导社会资金以及多元主体通过多种形式参与产业园建设。

鼓励和引导社会闲散资金以及多元主体通过多种形式参与产业园建设。优化招商引资机制，创新招商引资模式，积极探索委托招商、合作开发、众筹、众创等引进模式，提高引进效果。

对新创建的国家、省级农民专业合作社，账目齐全，管理规范，对产业发展做出突出贡献的，经主管部门审核，国家级合作社予以5万元、省级合作社予以3万元一次性补贴；结合产业和区域特点，对新组建具有产业特色的专业合作社联合社，且与贫困户利益联结科学紧密，达到相关标准并能带动产业发展的，年终予以5万元一次性补贴，年度补贴总数不超过5个。农业企业、农民专业合作社或个人在创新经营模式、管理模式、销售模式、生产模式等方面予以补贴，包括采用全新理念、方法的原创型创新；采取新理念、新方法升级现有工作模式和方法的继承性创新；应用其它先进技术成果，推动本行业发展的应用性创新等。采取年终评定的方式，视带动效应、创新程度和示范作用等进行综合评定后确定补贴方式和资金。

人才支持政策

完善人才引进与培养政策

研究出台具有竞争优势的高层次人才和投资团队、经营管理团队引进政策措施，注重园区农业科技人才引进和培养，每年引进一批产业领军人才。探索建立农业企业实用性人才支撑评定和转任制度，加强专业指导、专业培训，用活基层农技人才，造就技能型、管理型的新型农业人才。建立创新创业服务扶持平台，鼓励大学生、返乡农民工、复员转业军人等到产业园创业就业，在创业资助、项目研发资助、成果转化资助、政策配套资助等方面加大支持。鼓励园区内的龙头企业、合作社等新型经营主体通过提升工资待遇、提供发展平台、完善园区生活配套设施等，积极引进和培育科技人才、营销人才在园区内安居乐业。支持园区通过多种形式建立农业科研院所的分支机构、兴办产学研的研究场所，完善人才创新集聚环境。

完善落实人才激励、人才引进、人才培训等政策，大力培育本地科技人才、引进旗外人才，集聚人才资源，解决产业园建设高端人才和实用人才缺乏的问题。通过提升工资待遇、提供发展平台、政府奖励、完善产业园生活配套设施等，重点鼓励有资金、懂技术、善经营、会管理的人才到产业园投资创业。

搭建农民培训体系

采取政府扶持与市场运作相结合方式，整合全旗农牧区农牧民技术培训资源，建立特色产业培训基地，采取集中培训与现场示范等方式，常年开办肉牛产业培训班。加强对农牧民培训的力度，建设高素质农牧民培训基地，围绕技术推广、增收致富核心任务，整合现有的职业学校、社会办学力量和企业培训基地等有效资源，构建园区农牧民培训体系。利用京蒙帮扶等资金购买服务形式开展农牧民实用技术培训。邀请自治区专家开展青稞种植制作、肉牛养殖技术培训，并将视频在媒体播放，扩大宣传效果。

科技创新应用政策

建设科技服务平台

依托内蒙古自治区肉牛产业技术服务体系及中国农业科学院、中国农业大学、内蒙古自治区农业科学院、内蒙古农业大学、山东农业大学、青岛农业大学、兴安盟农研所、肉牛产业合作联盟等科研院所及机构，组建产业园肉牛专家服务中心，建成国家级种公牛站，开展肉牛养殖、疫病防控、胚胎移植、新品种引进、品种改良、无公牛冷配、精深加工、饲料研发、饲草种植等方面科技成果引进及试验示范和推广等。积极开展众创空间试点工作。引进高等院校和科研院所在园区内设立实验基地、现场教学基地、毕业生实训基地、新品种新技术中试基地。

探索科技创新模式

对大专院校、科研院所来国家现代农业产业园内兴建肉牛科研设施的，在基础设施建设上予以扶持；对经单位研究批准领办规模高效肉牛产业项目或在企业兼职搞肉牛技术服务及合作的农技人员，在完成本职工作前提下，在领办或兼职期间享受在职人员各项待遇；对掌握肉牛产业先进实用技能、带动能力强的乡土人才，优先享受相关贷款政策。对引进肉牛新品种、新技术，进行种业研发及培育的经营主体予以补贴；对掌握肉牛养殖、加工等先进实用技能、带动能力强的乡土人才，优先享受相关贷款政策。

基础设施配套政策

加快基础设施建设

加快完善产业园供水、供电、供气、道路、环保、通信等基础设施，大力发展与产业园区配套的生产性服务业，推进产业园信息化建设，提升产业园基础设施建设的整体水平和物流畅通程度。配套建设污水和垃圾处理设施，加大中水回收利用，实现园区污水零排放。对新建舍饲存栏肉牛50头以上的养殖园区，并达到验收标准，经行业主管部门认定为有水电配套设施建设条件的，均在水电配套主体工程上予以扶持，对无水电配套设施建设条件的，根据实际需求给予发电机、水泵、蓄水池等相关基础设施扶持。通过涉农整合资金支持建设所有水电配套设施，产权归项目所在地行政村所有，所在乡镇负责监督管理村级对所建设施进行管理和维护。

提升配套服务设施

加快园区生活配套服务设施建设，鼓励社会资本参与园区服务中心等配套设施建设，强化各项配套服务功能，不断提升和完善公共服务设施建设。加大对园区及周边生活配套区、文化、体育、教育、卫生等民生设施建设的投入，整合园区企业需求，建立为园区企业生产提供服务的配套产业小区和配套街区，全面提升园区的服务水平，树立良好的园区形象，增强园区的资本集聚和人才吸纳能力。

保障措施

强化监督考核

成立现代农业产业园建设督导小组，对各乡镇、各部门现代农业产业园建设工作进行督导，做到各负其责、全力配合。建立产业园创建工作的评估与动态修订机制。设立产业发展、园区竞争力、可持续发展等指标，对产业园进行独立分类统计管理，进行持续动态创建效果监测，定期上报工作进展情况，及时反映产业园发展情况、经济运行情况和阶段性成果。建立产业园创建的分类指导实施机制，对不同领域的重点建设任务，分别通过引导市场主体自主行为、完善利益导向机制、运用公共资源、健全法律法规等方式，动员全社会共同参与产业园创建。细化现代农业发展量化评价指标和月度计划及考核细则，建立包括劳动生产率、投入产出率在内的现代农业发展统计监测制度，将工作业绩纳入农业农村工作绩效考核范围。根据产业园创建跟踪监测和中期评估结果，综合国民经济发展和农牧区发展的新情况、新形势，提出产业园创建发展思路、重点、目标、布局和实施措施的调整依据和修订建议，并采取专家论证、听证、评审、公示等方式，完善产业园创建调整的机制和程序。

统筹资金使用

多渠道、多方式筹措建设资金，保障产业园建设任务顺利推进。一是强化重点项目库建设，谋划储备好现代农业产业园重点项目，深化项目前期工作，最大限度地纳入国家及省重点项目库，用好用足国家政策，争取国家项目资金。推进涉农资金整合，发挥国投资金的引带效应和倍数效应。二是设立产业园发展基金，纳入旗政府每年预算安排，采取以奖代补方式，优先支持产业基地试点示范、农产品加工、科技投入等，发挥其投资导向作用。三是搭建融资平台，建立多元化融资机制，吸引更多资投入到产业园创建。四是强化招商引资，立足产业园创建目标，有针对性引进大企业大集团投资建设一批技术含量高、产品竞争力强、生产规模大、示范带动广的重点项目。鼓励涉农企业围绕产业链延伸，以商招商，优势互补，做大做强。

狠抓项目落地

健全完善项目信息汇总机制、生成落地机制和投产达产机制，理顺招商引资和项目建设工作，坚持定期例会，组织分析研判，筛选符合壮大产业群体、提升产业层次的优质项目，充实完善项目储备库，围绕储备项目有针对性地研究招商和建设，并落实跟踪服务，“一条龙”办理项目手续，全方位解决遇到的问题，从信息到建设再到投产达产，形成一整套产业项目建设流程，保证项目落地生根、投产达效。建立重大项目定期考核制度，强化过程管理。

强化法制保障

切实发挥农业法制建设对现代农业产业园发展的保驾护航作用，全面贯彻执行国家、地方在农业及生态环境保护方面的法律法规，加快制修订农业投融资、农产品质量安全、生态安全、农民权益保护等方面的地方条例，为产业园发展建设提供政策法制保障。加快推进农业综合执法体系建设，继续深化农业执法体制改革，拓展综合执法领域，推行大农业综合执法。加大农业执法与监督力度，健全执法队伍，整合执法力量，改善执法条件，提升农业依法行政水平。加大农村普法教育力度，增强农民和农村基层干部的法律意识，维护农民合法权益。

- 附表1

产业园工程项目投资估算及资金筹措使用表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设地点 | 实施单位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 总投资(2022-2024) | 资金筹措 |  |  | 补助资金使用方式 | 建设时间(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央财政奖补资金 | 配套资金 | 金融及社会资金 |  |  |
| 一 | 生产能力提升建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国家级肉牛种质工程技术研究中心 | 新建 | 引进国际或国内种牛50头，增加冻精生产相关设施；引进国际顶级肉牛胚胎1000枚；新建智能信息化管理系统1套。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 内蒙古中农兴安种牛科技有限公司 | 300 | 2000 | 1000 | 3300 | 120 | 800 | 2380 | 折股量化 | 2022-2024 |
| 2 | 存栏50头以上标准化养殖场（小区）建设奖补项目 | 新建 | 新建存栏50头以上标准化肉牛养殖场（小区），牛舍、机器设备等按照统一技术标准建设。 | 6个苏木（镇） | 养殖企业或养殖农户 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 0 | 1000 | 8000 | 先建后补，其中对养殖企业的补助资金，应折股量化 | 2022-2024 |
| 3 | 鸿安育肥肉牛基地建设项目 | 改扩建 | 改扩建标准化牛舍25栋、青贮窖、干草棚、粪污处理设施等，配套水电路等场区工程，标准化养殖机械设备等。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 内蒙古鸿安牛业科技有限责任公司 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 600 | 0 | 3400 | 折股量化 | 2022 |
| 4 | 蒙源育肥肉牛基地建设项目 | 改扩建 | 改扩建标准化牛舍24栋、青贮窖、干草棚、粪污处理设施等，配套水电路等场区工程，标准化养殖机械设备等。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 内蒙古蒙源牛业科技有限责任公司 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 250 | 0 | 3750 | 折股量化 | 2022 |
| 5 | 华阳育肥肉牛基地建设项目 | 改扩建 | 改扩建标准化牛舍12栋、青贮窖、干草棚、粪污处理设施等，配套水电路等场区工程，标准化养殖机械设备等。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 150 | 300 | 1550 | 折股量化 | 2022 |
| 6 | 肉牛养殖场（户）标准化改造奖补项目 | 改建 | 对现有的肉牛养殖场（户）基础设施进行改造提升。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 210 | 0 | 2790 | 以奖代补 | 2022-2024 |
| 7 | 肉牛现代化养殖设备奖补项目 | 改扩建 | 对新增购置青贮收割机、中大型青贮粉碎机、青贮取料机、抓草机、TMR机、精饲料粉碎机、自动撒料车、运输车、数字监控系统、电热水槽、自动投料系统等进行补贴，补贴比例不高于50%。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 1000 | 2000 | 1000 | 4000 | 280 | 1000 | 2720 | 以奖代补 | 2022-2024 |
| 8 | 优质青贮玉米标准化种植基地建设项目 | 新建 | 充分发动农民建设规模优质青贮玉米种植基地60万亩，配套建设草种繁育基地，为肉牛产业健康发展提供充足优质青贮饲料。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 8000 | 52000 | 以奖代补 | 2022-2024 |
| 9 | 产业园水电基础设施配套项目 | 新建 | 按照填平补齐原则，对产业园内肉牛养殖经营主体进行水电、生产道路等基础设施配套。 | 6个苏木（镇） | 二级单位 | 20000 | 20000 | 15000 | 55000 | 800 | 1800 | 52400 | 直接投资 | 2022-2024 |
| 10 | 肉牛养殖场（户）扩大再生产贷款贴息项目 | 改扩建 | 对产业园内肉牛养殖场（户）扩大肉牛养殖贷款按照不超过4%进行贴息，撬动金融资本1亿元以上，新增肉牛存栏规模达到1万头以上。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 200 | 200 | 200 | 600 | 420 | 180 | 0 | 贷款贴息 | 2022-2024 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 55500 | 48200 | 41200 | 144900 | 2830 | 13080 | 128990 |  |  |
| 二 | 产业融合发展建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 现代化肉牛饲料加工厂建设项目 | 新建 | 新建年产4万吨现代化饲料加工厂一处，研发适合本地肉牛品种的先进肉牛繁育及育肥饲料配方，引进国际一流的智慧化饲料加工生产线，建设加工车间、仓库等设施，购置现代化饲料加工设备等。 | 巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 500 | 1500 | 0 | 2000 | 250 | 0 | 1750 | 折股量化 | 2022-2023 |
| 12 | 大庙牛羊市场改造提升建项目 | 改扩建 | 改扩建交易圈舍、寄养圈舍，改扩建市场服务中心，构建电子交易平台，配套现代化市场交易设备等。 | 巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查 | 内蒙古大庙牛羊交易市场有限公司 | 4000 | 1000 | 0 | 5000 | 900 | 0 | 4100 | 折股量化 | 2022-2023 |
| 13 | 牛文化宣传展示中心项目 | 新建 | 建设牛文化宣传展示中心。创建科尔沁右翼中旗肉牛科技、文化、成果展示综合体验区，打造研学基地。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 科右中旗农牧和科技局 | 200 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 直接投资 | 2022-2023 |
| 14 | 肉牛屠宰分割加工项目 | 新建 | 已完成建设肉牛屠宰分割加工车间1座，购置世界级采用肉牛自动屠宰溯源设备、自动分割加工线、制冷设备等。 | 科右中旗百吉纳工业循环经济园区 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 820 | 1800 | 1880 | 折股量化 | 2022 |
| 15 | 肉牛熟食深加工建设项目 | 新建 | 新建熟食深加工车间一座，建筑面积1.1万平方米，购置生产线2条，水饺生产线（包括水饺机、速冻隧道、包装机等）、熟食生产线。 | 科右中旗百吉纳工业循环经济园区 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 4500 | 3000 | 0 | 7500 | 300 | 0 | 7200 | 折股量化 | 2022-2023 |
| 16 | 冷库建设项目 | 新建 | 新建冷库1栋，建筑面积5000平方米，配套室外工程。 | 科右中旗百吉纳工业循环经济园区 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 300 | 0 | 2200 | 折股量化 | 2022 |
| 17 | 肉牛制品冷链物流项目 | 新建 | 购置冷链运输车辆40辆。 | 科右中旗百吉纳工业循环经济园区 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 220 | 0 | 1780 | 折股量化 | 2022 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 18200 | 5800 | 0 | 24000 | 2790 | 2300 | 18910 |  |  |
| 三 | 产业园区服务能力提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 肉牛核心育种场建设项目 | 新建 | 新建综合科技实验室、数据处理室、消毒室等，围绕优质高档肉牛引种、扩繁、育肥等重点领域，打造现代肉牛产业技术体系的综合试验站。新建肉牛核心育种场，建设种牛各类养殖牛舍、冲胚牛舍、TMR配送中心、繁育室、兽医室及相关配套设施。配置相关仪器设备。购置胚胎移植受体牛。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 内蒙古中农兴安种牛科技有限公司 | 1000 | 500 | 500 | 2000 | 210 | 500 | 1290 | 折股量化 | 2022-2024 |
| 19 | 肉牛专家团队建设及服务项目 | 新建 | 组建肉牛专家服务团队，进行肉牛养殖、疫病防控、胚胎移植、新品种引进、品种改良、精深加工、饲料研发等方面科技成果引进及试验示范和推广等。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | 200 | 100 | 购买服务 | 2022-2024 |
| 20 | 肉牛疫病防控项目 | 新建 | 购买炭疽、牛结节性皮肤病、气肿疽等易发、非强制免疫病种疫苗。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 100 | 100 | 100 | 300 | 70 | 230 | 0 | 购买服务 | 2022-2024 |
| 21 | 牛肉电商综合营销平台建设项目 | 新建 | 打造“科尔沁右翼中旗肉牛”电商销售平台、网站制作、网红打卡地建设等。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 100 | 200 | 100 | 400 | 70 | 330 | 0 | 以奖代补 | 2022-2024 |
| 22 | 肉牛品牌营销体系建设项目 | 新建 | 大力推动“科尔沁右翼中旗”区域公用品牌建设，开展产品包装设计、品牌策划，加大牛肉线上线下销售渠道、供应链建设力度，加强品牌宣传推介展销，举办品牌发布会；对新取得认证的绿色、有机肉牛产品及驰名商标等进行奖励。 |  | 科右中旗农牧和科技局 | 100 | 300 | 100 | 500 | 70 | 430 | 0 | 以奖代补 | 2022-2024 |
| 23 | 现代农牧业服务中心建设项目 | 新建 | 1）建设大数据中心：利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，建立饲草料种植、灌溉和加工、肉牛养殖数字化管理、牛肉质量安全移动溯源、现代化肉牛冷链仓储物流电子信息管理系统的数字化智能化园区管理平台；2）建设产业园管理服务中心：开展园区管理服务；3）建设园区科技服务中心：争取建设院士工作站；4）建设人才培训中心：开展人才培训服务。 | 科右中旗东达百利舸城乡统筹产业园区 | 科右中旗农牧和科技局 | 1500 | 500 | 500 | 2500 | 140 | 2360 | 0 | 直接投资 | 2022-2024 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 2900 | 1700 | 1400 | 6000 | 560 | 4050 | 1390 |  |  |
| 四 | 产业园区绿色高质量发展工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 产业园肉牛全链条可追溯系统建设项目 | 新建 | 购置超高频电子耳标，建设服务网络；支持经营主体配置条形码、二维码、监控探头等设施设备；建设肉牛产品质量安全追溯数据库和质量信息查询系统。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 500 | 1000 | 500 | 2000 | 210 | 1100 | 690 | 购买服务 | 2022-2024 |
| 25 | 生物有机肥加工中心项目 | 新建 | 新建有机肥加工厂房及设备购置等。 | 科右中旗百吉纳工业循环经济园区 | 科右中旗农牧和科技局 | 2000 | 4000 | 0 | 6000 | 400 | 900 | 4700 | 折股量化 | 2022-2023 |
| 26 | 肉牛散养户粪污收集堆沤发酵还田项目 | 新建 | 肉牛养殖户对产生的粪污进行收集堆沤发酵还田，予以补贴。 | 6个苏木（镇） | 科右中旗农牧和科技局 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 直接投资 | 2022-2024 |
| 27 | 病死畜禽无害化收储运体系建设项目 | 新建 | 建设病死畜禽收集冷库一座，库容500立方米；配套建设看护房、消毒室等，建筑面积100平方米，购置清洗消毒设备、运输及收集车辆等。 | 巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查 | 科右中旗农牧和科技局 | 300 | 300 | 0 | 600 | 210 | 390 | 0 | 直接投资 | 2022-2023 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3300 | 5800 | 1000 | 10100 | 820 | 3890 | 5390 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 79900 | 61500 | 43600 | 185000 | 7000 | 23320 | 154680 |  |  |

- 附图